## MS
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
| INFORMAȚII GENERALE | [9 empty] | ESTIMARE CALENDAR APEL PROIECTE
Nr. crt. | Denumirea componentei PNRR | Număr jalon/țintă | Reformă/investiție | Denumire Apel | Termen CID/AO - corelat cu calendarul de lansare | Status apel (deschis/inchis) | Activități eligibile | Categorii solicitanți eligibili | Buget estimativ (EUR) | Este prevăzută o schemă de ajutor de stat/de minimis | Dată estimată finalizare ghid si lansare in consultare publica | Dată estimată lansare apel | Perioadă estimată semnare contracte | Justificare modificări
1 | Componenta 12. Sănătate | 367 | I1.1 | Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești (2000 cabinete medici de familie) | Q2/2022 - Nu exista pas intermediar referitor la elaborare ghid | INCHIS I.1.1.a INCHIS I.1.1.b | Reabilitarea, modernizarea și dotarea de (asocieri de) cabinete de asistență medicală primară (medici de familie). Cel puțin 75% din toate contractele semnate cu asociații de cabinete / medici de familie trebuie să fie localizate în regiuni sau municipalități marginalizate. | Cabinete ale medicilor de familie/Asocieri ale medicilor de familie | 120250000 | NU | 24.05.2022 (lansat in consultare publica) | 15.07.2022 cu deschidere platformă pentru depunere dosare de finanțare in data de 04.08.2022 | Listă preselectată pentru 75% dintre beneficiari. Pentru apel: Primul venit - primul servit. Semnare contracte începând cu Iulie 2022 01.01.2023 - 29.12.2023
Dată lansare apel: 15.07.2022 cu deschidere platformă pentru depunere dosare de finanțare in data de 04.08.2022
Dată finalizare apel I.1.1.a: 10.02.2023 (lista preselectata) Dată finalizare apel I.1.1.b: 27.03.2023 (apel necompetitiv)
2 | Componenta 12. Sănătate | 369 | I1.3 | Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești (30 ambulatorii) | Q2/2022 - 369.1 - Notificare trimisă CE privind publicarea proiectului de ghid | INCHIS | Reabilitarea, modernizarea, extinderea (inclusiv prin construcții de clădiri noi) și dotarea de ambulatorii/unități medicale publice sau a altor structuri publice care furnizează asistență medicală ambulatorie. Cel puțin 20 de unități de îngrijire ambulatorie vor fi situate în regiuni sau municipalități mai puțin dezvoltate | Unități sanitare publice Unități sanitare din subordinea Ministerului Sănătății Unități sanitare din subordinea UAT-urilor | 80200000 | NU | 25.07.2022 (lansat in consultare publica) | 26.09.2022 - lansat | 01.01.2023 - 03.03.2023
Dată lansare apel: 26.09.2022 - lansat
Dată finalizare apel: 16.12.2022
3 | Componenta 12. Sănătate | 370 | I1.4 | Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești (200 centre comunitare integrate) - lista predefinita | Q3/2022 - Nu exista pas intermediar referitor la elaborare ghid | INCHIS | Construirea, reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea de centre comunitare integrate. Cel puțin 100 de centre comunitare integrate vor fi situate în regiuni și localități marginalizate. | Unități Administrativ Teritoriale | 40200000 | NU | 26.07.2022 (lansat in consultare publica) | runda 1: 27.10.2022 - lansat runda 2: 24.03.2023 - lansat runda 3: 11.05.2023 - lansat | 01.03.2023 - 29.12.2023
Dată lansare apel: runda 1: 27.10.2022 - lansat runda 2: 24.03.2023 - lansat runda 3: 11.05.2023 - lansat
Dată finalizare apel: runda 1: 16.02.2023 runda 2: 14.04.2023 runda 3: 26.05.2023
4 | Componenta 12. Sănătate | 372 | I1.5 | Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești (79 cabinete planificare familială) | Q2/2022 - 372.1 - Notificare trimisă CE privind publicarea proiectului de ghid. Printre documente trebuie să se numere și proiectul de contract de grant | INCHIS | Dotarea și/sau reabilitarea de cabinete de planificare familială existent | Unitate sanitară publică Unități sanitare din subordinea Ministerului Sănătății Unități sanitare din subordinea UAT-urilor | 7000000 | NU | 01.07.2022 (lansat in consultare publica) | 30.09.2022 lansat cu deschidere platformă pentru depunere dosare de finanțare in data de 20.10.2022 | 01.05.2023 - 29.12.2023
Dată lansare apel: 30.09.2022 lansat cu deschidere platformă pentru depunere dosare de finanțare in data de 20.10.2022
Dată finalizare apel: 16.05.2023
5 | Componenta 12. Sănătate | 375 | I2.4 | Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice (25 spitale - reducere risc infecții) | Q2/2022 - 375.1 - Notificare trimisă CE privind publicarea proiectului de ghid. Printre documente trebuie să se numere și proiectul de contract de grant | INCHIS | Investiții în dotarea spitalelor publice cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții asociate asistenței medicale. | Unitate spitalicească publică Unitățile Sanitare din subordinea Ministerul Sănătății Unitățile Sanitare din subordinea UAT-urilor | 150380000 | NU | 21.07.2022 (lansat in consultare publica) | 26.09.2022 - lansat | 01.03.2023 - 29.12.2023
Dată lansare apel: 26.09.2022 - lansat
Dată finalizare apel: 16.12.2022
6 | Componenta 12. Sănătate | 376 | I2.3 | Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice (25 unități neo-nat) | Q2/2022 - 376.1 - Notificare trimisă CE privind publicarea proiectului de ghid. Printre documente trebuie să se numere și proiectul de contract de grant | INCHIS | Investiții în infrastructura destinată pacientului critic neonatal, cu scopul diagnosticării precoce, tratamentului antenatal/neonatal și postnatal. | Unitate sanitară publică Unitățile Sanitare din subordinea Ministerul Sănătății Unitățile Sanitare din subordinea UAT-urilor | 80200000 | NU | 19.07.2022 (lansat in consultare publica) | 30.09.2022 lansat cu deschidere platformă pentru depunere dosare de finanțare in data de 21.10.2022 | 01.05.2023 - 29.12.2023
Dată lansare apel: 30.09.2022 lansat cu deschidere platformă pentru depunere dosare de finanțare in data de 21.10.2022
Dată finalizare apel: 16.05.2023
7 | Componenta 12. Sănătate | 361, 362, 363 | R3 Dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și managementul resurselor umane din sănătate | Formare privind managementul resurselor umane din instituțiile sanitare, serviciilor de sănătate si cursuri în materie de integritate | Q3/2022 - Nu exista pas intermediar referitor la elaborare ghid | INCHIS | Cursuri de formare privind managementul resurselor umane din instituțiile sanitare; Cursuri de formare privind managementul serviciilor de sănătate; Cursuri în materie de integritate | Universități de farmacie și medicină (G6). Institutul naţional de management al serviciilor de sănătate | 6668957 | NU | 27.02.2023 (lansat in consultare publica) | 15.05.2023 lansat cu deschidere platformă pentru depunere dosare de finanțare in data de 01.09.2023 | 01.02.2024 - 29.02.2024
Dată lansare apel: 15.05.2023 lansat cu deschidere platformă pentru depunere dosare de finanțare in data de 01.09.2023
Dată finalizare apel: 29.12.2023
8 | Componenta 12. Sănătate | 360 | R3 Dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și managementul resurselor umane din sănătate | Centre de dezvoltare a competențelor pentru personalul din sistemul public de sănătate | Q4/2022 - Nu exista pas intermediar referitor la elaborare ghid | INCHIS | Construirea a minim 2 centre de dezvoltare a competențelor pentru personalul din sistemul public de sănătate |  | 42842996.6 | NU | 27.02.2023 (lansat in consultare publica) | 15.05.2023 lansat cu deschidere platformă pentru depunere dosare de finanțare in data de 16.05.2023 | 01.02.2024 - 29.02.2024
Dată lansare apel: 15.05.2023 lansat cu deschidere platformă pentru depunere dosare de finanțare in data de 16.05.2023
Dată finalizare apel: 29.12.2023
9 | Componenta 12. Sănătate | 377 | I2.1 Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice - Lista 19 spitale si I2.2 Echipamente și aparatură medicală | Investiții în infrastructură spitalicească nouă | Q2/2023 - Nu exista pas intermediar referitor la elaborare ghid | INCHIS | Investiții în infrastructură spitalicească nouă | Unități Administrativ Teritoriale Unități sanitare din subordinea Ministerului Sănătății Unități sanitare din subordinea UAT-urilor | 1047050000 | NU | 18.11.2022 (lansat in consultare publica) | 23.11.2022 - lansat | 01.02.2023 - 29.12.2023
Dată lansare apel: 23.11.2022 - lansat
Dată finalizare apel: 23.12.2022
10 | Componenta 7. Digitalizare | 160162 | I3 Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină | Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS) | Q2/2023 - Nu exista pas intermediar referitor la elaborare ghid | INCHIS | PIAS (platforma informatică de asigurări de sănătate) este operațională | CNAS în parteneriat cu STS | 70000000 | NU | 11.11.2022 (lansat in consultare publica) | 07.07.2023 lansat | 01.02.2024 - 29.02.2024
Dată lansare apel: 07.07.2023 lansat
Dată finalizare apel: 29.12.2023
11 | Componenta 7. Digitalizare | 158 | I3 Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină | Digitalizarea instituțiilor cu atribuții în domeniul sanitar aflate în subordinea MS | Q3/2022 - Nu exista pas intermediar referitor la elaborare ghid | INCHIS | Digitaliziarea instituțiilor din subordinea MS | Instituții din subordinea MS | 100000000 | NU | 26.10.2022 (lansat in consultare publica) | 28.08.2023 lansat | 01.02.2024 - 29.02.2024
Dată lansare apel: 28.08.2023
Dată finalizare apel: 29.12.2023
12 | Componenta 7. Digitalizare | 161 | I3 Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină | Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice (200 de unități sanitare publice,3000 persoane) | Q4/2022 - Nu exista pas intermediar referitor la elaborare ghid | INCHIS | Digitalziarea a 200 de unități sanitare | Unități sanitare publice | 100000000 | NU | 26.10.2022 (lansat in consultare publica) | 07.07.2023 lansat | 01.11.2023 - 29.12.2023
Dată lansare apel: 07.07.2023 lansat
Dată finalizare apel: 15.09.2023
13 | Componenta 7. Digitalizare | 159 | I3 Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină | Telemedicină | Q4/2022 - Nu exista pas intermediar referitor la elaborare ghid |  | Implementarea sistemului de telemedicină | Instituția responsabilă de sistemul de telemedicină Ambulatorii/medici de familie | 100000000 | NU | 26.10.2022 (lansat in consultare publica)
Conform informațiilor transmise, la acest moment, Ministerul Sănătății consideră că nu va lansa alt apel de proiecte.

## MDLPA
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
| INFORMAȚII GENERALE | [9 empty] | ESTIMARE CALENDAR APEL PROIECTE
Nr. crt. | Denumirea componentei PNRR | Număr jalon/țintă | Denumire reformă/investiție | Denumire Apel | Termen CID/AO - corelat cu calendarul de lansare | Status apel (deschis/inchis) | Activități eligibile | Categorii solicitanți eligibili | Buget estimativ (EUR) | Este prevăzută o schemă de ajutor de stat/de minimis | Dată estimată finalizare ghid si lansare in consultare publica | Dată estimată lansare apel | Perioadă estimată semnare contracte | Justificare modificări
1 | Componenta 5. Valul renovării | 95, 97,99 | I1.a Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanțeze lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice a fondului construit existent | Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliența în clădiri rezidențiale multifamiliale | Q1/2022 - Nu exista pas intermediar referitor la elaborare ghid | INCHIS | Schema va finanța următoarele tipuri de proiecte: - proiecte integrate (consolidare seismică și eficiență energetică): lucrări de consolidare seismică, lucrări de creștere a eficienței energetice, lucrări conexe pentru respectarea altor cerințele fundamentale privind calitatea în construcții (securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale), aplicabile după caz. - proiecte de renovare energetică: Lucrări de creștere a eficienței energetice, Instalare de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare/stație. | Unitățile Administrativ Teritoriale - UAT comună, oraș, municipiu, municipiu reședință de județ, județ, Municipiul București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia (sectoarele Municipiului Bucureşti), definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare | 1000000000 | DA | runda 1 - 04.02.2022 (lansat in consultare publica); runda 2 - 20.09.2022 (lansat în consultare publică) | runda 1 - 01.04.2022 - lansat; runda 2 - 10.10.2022 - lansat | 20.06.2022 - 24.07.2023
Dată lansare apel: runda 1- 01.04.2022; runda 2 - 10.10.2022 -lansat
Dată finalizare apel: runda 1 - 30.05.2022; runda 2 - 23.10.2022
2 | Componenta 5. Valul renovării | 96, 98, 100 | I1.b Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanțeze lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice a fondului construit existent | Axa 2 - schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice | Q1/2022 - Nu exista pas intermediar referitor la elaborare ghid | INCHIS | Schema va finanța următoarele tipuri de proiecte: - proiecte integrate - proiecte de renovare energetică | Solicitanții proiectelor depuse în cadrul Apelul de proiecte de renovare integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.1/1 pot fi: • Autoritățile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se organizează în subordinea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din subordinea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor, autorităţile administrative autonome (înființate prin legi organice), Instituția prefectului (OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare); • Autoritățile și instituțiile publice locale: Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT județ, municipiu reședință de județ, municipiu, orașe, comune), Municipiul București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia (sectoarele Municipiului Bucureşti), Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale; • Parteneriate între entitățile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale. Solicitanții proiectelor depuse în cadrul Apelul de proiecte de renovare energetică moderată (PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1)/ aprofundată (PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1) a clădirilor publice, pot fi: • Autoritățile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se organizează în subordinea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din subordinea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor, autorităţile administrative autonome (înființate prin legi organice), Instituția prefectului (OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare); • Autoritățile și instituțiile publice locale: Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT județ , municipiu reședință de județ, municipiu), Municipiul București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia (sectoarele Municipiului Bucureşti), definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale; • Parteneriate între entitățile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea condiției ca în cazul autorităților și instituțiilor publice locale partenerii să aparțină aceluiași județ. | 1170000000 | NU | runda 1 - 04.02.2022 (lansat in consultare publica); runda 2 - 20.09.2022 (lansat în consultare publică) | runda 1 - 01.04.2022- lansat; runda 2 - 10.10.2022 - lansat | 20.06.2022 - 24.07.2023
Dată lansare apel: runda 1- 01.04.2022; runda 2 - 10.10.2022 - lansat
Dată finalizare apel: runda 1 - 30.05.2022; runda 2 - 23.10.2022
3 | Componenta 5. Valul renovării | 109 | I3 Consolidarea capacității profesionale a specialiștilor și lucrătorilor în domeniul construcțiilor prin elaborarea de cursuri de formare privind eficiența energetică a construcțiilor | Cel puțin 8 000 de specialiști și lucrători obțin certificarea absolvirii cursurilor de formare în domeniul eficienței energetice | Q4/2023 - Nu exista pas intermediar referitor la elaborare ghid | În analiză | Cel puțin 8 000 de specialiști și lucrători din sectorul construcțiilor trebuie să fi obținut certificarea absolvirii cursului de formare de scurtă durată în domeniul eficienței energetice. | profesioniștii sau specialiștii cu activitate în construcții care desfășoară activitate ca persoane fizice autorizate, în mod individual și independent, în condițiile legii, sau - persoanele juridice - angajatorii persoanelor instruite, dacă specialiștii sau lucrătorii cu activitate în construcții ce au fost instruiți sunt angajații acestora. | 10.000.000 | DA | _ | _ | _
Dată lansare apel:
Dată finalizare apel:
4 | Componenta 10. Fondul local | 294-297 | I1.1 | Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) | Q2/2022 - Nu exista pas intermediar referitor la elaborare ghid | INCHIS | • achiziția de material rulant nou: o tramvaie (unidirecționale sau bidirecționale), o troleibuze cu emisii 0, inclusiv cele cu autonomie extinsă (baterii), o achiziționarea de autobuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eșapament) - electrice (aceasta va include și achiziția și instalarea stații de reîncărcare rapidă - pe traseu, respectiv stații de reîncărcare lentă - la autobază) sau autobuze pe hidrogen sau nave asimiliate autobuzelor pentru transportul public de călători pe apă, o microbuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eșapament) – microbuze electrice și/sau pe hidrogen. Pot fi asimilate cu microbuzele și minibuzele (autobuze de dimensiuni reduse). • Lucrările de construcţii pentru branşarea punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice. • Activități de proiectare și asistență tehnică (pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice). | a. Unitățile administrativ-teritoriale, definite conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, respectiv: - municipii reședință de județ, municipiul București, - alte municipii, - orașe, - comune, - județe. b. Subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București, definite conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; c. Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale. | 580000000 | NU | runda 1 - 04.02.2022 (lansat in consultare publica); runda 2 - 20.09.2022 (lansat în consultare publică) | runda 1 - 16.05.2022 - lansat; runda 2 - 14.10.2022 -lansat | 20.06.2022 - 31.07.2023
Dată lansare apel: runda 1- 16.05.2022; runda 2 - 14.10.2022 -lansat
Dată finalizare apel: runda 1 - 30.06.2022; runda 2 - 27.10.2022
5 | Componenta 10. Fondul local | 298-300 | I1.2 | Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) | Q2/2022 - Nu exista pas intermediar referitor la elaborare ghid | INCHIS | • Achiziția și punerea în funcțiune a echipamentelor și infrastructurii (hard și soft): • sisteme de transport inteligente (ITS) care se încadrează la codul 076 - digitalizarea transportului urban • sisteme inteligente de management urban/local care se încadrează la codul 021ter - Dezvoltarea de servicii și structuri de sprijin foarte specializate pentru administrațiile publice și întreprinderi (echipamente/echipamente și aplicații pentru managementul local) • Lucrările de construcţii pentru montarea și punerea în funcțiune a echipamentelor. • Activități de proiectare și asistență tehnică. |  | 275000000 | NU | runda 1 - 04.02.2022 (lansat in consultare publica); runda 2 - 20.09.2022 (lansat în consultare publică) | runda 1 - 16.05.2022 - lansat; runda 2 - 14.10.2022 -lansat | 20.06.2022 - 07.08.2023
Dată lansare apel: runda 1- 16.05.2022; runda 2 - 14.10.2022 -lansat
Dată finalizare apel: runda 1 - 30.06.2022; runda 2 - 27.10.2022
6 | Componenta 10. Fondul local | 301-303 | I1.3 | Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice | Q2/2022 - Nu exista pas intermediar referitor la elaborare ghid | INCHIS | • Achiziția de echipamente; • Lucrări de amenajare a terenurilor (inclusiv asigurarea numărului minim de locuri de parcare raportat la numărul punctelor de reîncărcare vehicule electrice) unde vor fi amplasate echipamentele; • Montajul și branșarea echipamentelor. |  | 70000000 | DA | runda 1 - 04.02.2022 (lansat in consultare publica); runda 2 - 20.09.2022 (lansat în consultare publică) | runda 1 - 16.05.2022 - lansat; runda 2 - 14.10.2022 -lansat | 20.06.2022 - 31.07.2023
Dată lansare apel: runda 1- 16.05.2022; runda 2 - 14.10.2022 -lansat
Dată finalizare apel: runda 1 - 30.06.2022; runda 2 - 27.10.2022
7 | Componenta 10. Fondul local | 304-306 | I1.4 | Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan | Q2/2022 - Nu exista pas intermediar referitor la elaborare ghid | INCHIS | • Lucrări de construcție pentru realizarea/modernizarea infrastructurii pentru biciclete/mijloace de transport nemotorizate: piste pentru biciclete, inclusiv pasaje și poduri de-a lungul acestora, culoare pentru biciclete; • Lucrări de construcție pentru montarea echipamentelor de protecție; • Lucrări de construcție pentru montarea echipamentelor de semnalizare; • Achiziția și montajul accesoriilor de mobilier urban aferent pistelor: rasteluri pentru biciclete, iluminat public, contoare utilizatori, etc; • Amenajarea terenului; • Achiziția echipamentelor de protecție și a echipamentelor de semnalizare; • Proiectare și asistență tehnică. |  | 180000000 | NU | runda 1 - 04.02.2022 (lansat in consultare publica); runda 2 - 20.09.2022 (lansat în consultare publică) | runda 1 - 16.05.2022 - lansat; runda 2 - 14.10.2022 -lansat | 20.06.2022 - 31.07.2023
Dată lansare apel: runda 1- 16.05.2022; runda 2 - 14.10.2022 -lansat
Dată finalizare apel: runda 1 - 30.06.2022; runda 2 - 27.10.2022
8 | Componenta 10. Fondul local | 317 | I2 | Construirea de locuințe pentru tineri și pentru specialiști din sănătate și învățământ | Q2/2022 - Nu exista pas intermediar referitor la elaborare ghid | INCHIS | • Activități eligibile - ce se încadrează la codul 025ter - Construirea de noi clădiri eficiente energetic, respectiv cod 055bis - Alte tipuri de infrastructuri TIC, inclusiv resurse/echipamente informatice la scară largă, centre de date, senzori și alte echipamente fără fir care respectă criteriile de reducere a emisiilor de carbon și de eficiență energetică • Lucrări pentru amenajarea terenului, lucrări de demolare pentru eliberarea terenului pentru construcția de locuințe; • Lucrări de construire și dotare a obiectivului de investiții; • Proiectare și asistență tehnică; • Asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții; • Asigurarea stațiilor de încărcare a vehiculelor electrice; • Alte cheltuieli (cote, taxe, avize, diverse și neprevăzute, organizare șantier); • Echipamente ce se încadrează pe codul 055a - Alte tipuri de infrastructuri TIC (inclusiv resurse/echipamente informatice la scară mare, centre de date, senzori și alte echipamente wireless) care respectă criteriile de reducere a emisiilor de dioxid de carbon și criteriile de eficiență energetică (cu contribuție de 100% pe digital) |  | 285000000 | NU | runda 1 - 04.02.2022 (lansat in consultare publica); runda 2 - 20.09.2022 (lansat în consultare publică) | runda 1 - 16.05.2022 - lansat; runda 2 - 14.10.2022 -lansat | 20.06.2022 - 31.07.2023
Dată lansare apel: runda 1- 16.05.2022; runda 2 - 14.10.2022 -lansat
Dată finalizare apel: runda 1 - 30.06.2022; runda 2 - 27.10.2022
9 | Componenta 10. Fondul local | 320 | I3 | Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale(renovare clădiric publice) | Q2/2022 - Nu exista pas intermediar referitor la elaborare ghid | INCHIS | Lucrări de creștere a eficienței energetice: • Audit energetic, expertiză tehnică, avize și autorizații, proiectare și asistență tehnică; • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie • Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior • Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri • Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri • Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald • Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente; • Lucrări pentru echiparea cu stații de reîncărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată • Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (Instalații de oxigen); • Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale/ lucrări de recompartimentări interioare la clădirile în care se desfășoară activități educaționale; • Lucrări pentru asigurarea cerințelor de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități • Alte tipuri de lucrări care conduc la eficientizarea energetică a clădirii |  | 575000000 | NU | runda 1 - 04.02.2022 (lansat in consultare publica); runda 2 - 20.09.2022 (lansat în consultare publică) | runda 1 - 16.05.2022 - lansat; runda 2 - 14.10.2022 -lansat | 20.06.2022 - 31.07.2023
Dată lansare apel: runda 1- 16.05.2022; runda 2 - 14.10.2022 -lansat
Dată finalizare apel: runda 1 - 30.06.2022; runda 2 - 27.10.2022
10 | Componenta 10. Fondul local | 323 | I4 | Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de urbanism | Q2/2022 - Nu exista pas intermediar referitor la elaborare ghid | INCHIS | • Sunt eligibile următoarele activități de elaborare/actualizare a PATJ, PATZM, PUG, PUZ și PMUD în măsura în care au ca finalitate elaborarea/transpunerea și livrarea către MDLPA pentru încărcarea documentației în Observatorul Teritorial Național în format GIS • Transpunerea prevederilor documentațiilor în sistem GIS, utilizând simultan două categorii de informații care fundamentează deciziile. |  | 40000000 | NU | runda 1 - 04.02.2022 (lansat in consultare publica); | runda 1 - 16.05.2022 - lansat; | 14.06.2022-17.02.2023 La acest moment sunt în derulare un număr de 465 de contracte de finanțare, în valoare de 393.469.212,80 lei, fără TVA.
Dată lansare apel: runda 1- 16.05.2022;
Dată finalizare apel: 30.06.2022
11 | Componenta 15. Educație | 456 | I1 | Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe | Q2/2022 - Nu exista pas intermediar referitor la elaborare ghid | INCHIS | Activitati de construire ocupare si operationalizare pentru crese: Lucrări pentru amenajarea terenului, lucrări de demolare pentru eliberarea terenului; • Lucrări de construire și dotare a obiectivului de investiții; • Proiectare și asistență tehnică • Asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții; • Alte cheltuieli (cote, taxe, avize, diverse și neprevăzute, organizare șantier). | Operatorii publici (primării) interesați de schema de granturi și care se încadrează în criteriile stabilite de Ministerul Educației și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei | 230000000 | NU | 06.05.2022 (lansat in consultare publica) | 30.06.2022 lansat | 01.09.2022 - 29.09.2022
Dată lansare apel: 30.06.2022 lansat
Dată finalizare apel: 30.07.2022
12 | Componenta 11. Turism și Cultură | 342 | I4 | Implementarea a 2404 km de piste pentru biciclete - semnare contracte | Q4/2022 - Nu exista pas intermediar referitor la elaborare ghid | INCHIS | •Activități de expropriere pentru realizarea traseelor cicloturistice ; • Studii și proiecte tehnice pentru amenajarea traseelor (studii geotehnice, proiecte tehnice, studii topografice); • Amenajarea căilor de rulare, asigurare îmbrăcăminte asfaltică/ cu suprafață lucrată și întreținută, inclusiv alte elemente constructive care să asigure continuitatea infrastructurii; • Amenajare marcaje, semnalizări. | consiliile județene, autoritățile publice locale și asocierile dintre acestea, împreună cu MDLPA, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în parteneriat cu Administrația Națională „Apele Române” sau structurile teritoriale ale acestora | 247500000 | NU | 17.11.2022 (lansat in consultare publica) | 05.12.2022 lansat | 25.01.2023 -01.03.2023
Dată lansare apel: 05.12.2022 lansat
Dată finalizare apel: 11.12.2022

## MIPE DGDRID
DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE REGIONALĂ, INOVARE ȘI DIGITALIZARE (DGDRID)
| INFORMAȚII GENERALE | [9 empty] | ESTIMARE CALENDAR APEL PROIECTE
Nr. crt. | Denumirea componentei PNRR | Număr jalon/ țintă | Denumire reformă/investiție | Denumire Apel | Termen CID/ AO - corelat cu calendarul de lansare | Status apel (deschis/ inchis) | Activități eligibile | Categorii solicitanți eligibili | Buget estimativ PNRR (EUR) | Este prevăzută o schemă de ajutor de stat/de minimis | Dată estimată finalizare ghid si lansare in consultare publica | Dată estimată lansare apel | Perioadă estimată semnare contracte | Justificare modificări
1 | COMPONENTA 16: REPOWEREU | J515, T516 | Investiția 4: Schemă de granturi sub formă de bonuri valorice pentru accelerarea utilizării energiei din surse regenerabile de către gospodării | PNRR/2024/Componenta 16/ Investiția 4 - Schemă de granturi sub formă de bonuri valorice pentru accelerarea utilizării energiei din surse regenerabile de către gospodării | Q2 2024 - nu există pas intermediar referitor la elaborare ghiduri | ÎNCHIS ETAPA 1.A ȘI ÎNCHIS ETAPA 1.B | Acordarea de vouchere pentru: - instalarea de sisteme fotovoltaice, cu o capacitate netă de cel puțin 3kW, pentru consum propriu, care sunt conectate la rețeaua naţională de distribuţie. - instalarea de sisteme de stocare a energiei electrice/baterii (cu o capacitate de stocare a energiei electrice utilizabilă de cel puțin 5 kWh) | Etapa I - operatorii economici autorizați pentru lucrări de instalații electrice, în numele persoanelor fizice vulnerabile cu care au încheiat în prealabil contracte comerciale, din care: - Etapa I - Componenta A - doar pentru consumatorii vulnerabili de energie care nu dețin niciunul dintre cele două sisteme, pentru instalarea de noi sisteme de panouri fotovoltaice și instalarea de sisteme de stocare a energiei electrice; - Etapa I - Componenta B - pentru persoanele fizice, inclusiv consumatorii vulnerabili de energie pentru instalarea de sisteme de stocare a energiei electrice. Etapa II: - operatorii economici autorizați pentru lucrări de instalații electrice, în numele persoanelor fizice (populația generală) cu care au încheiat în prealabil contracte comerciale. | 610762268 | NU | 22.05.2024 - 10.06.2024 | Apel inrolare operatori economici 16.09.2024 ora 10:00 - 16.12.2024 ora 17:00; Publicare lista operatori economici înrolati - 09.12.2024 Apeluri de proiecte: Etapa I.A: - data depunere platforma PNRR: 16.12.2024 ora 10:00, - depunere dosare la GUEE: 03.03.2025 ora 17:00. - depunere proiecte în platforma PNRR: 30.04.2025 ora 17:00. Etapa I.B: 16.12.2024 ora 10:00 - 27.01.2025 ora 17:00. Etapa II: în analiză 400.000.000 EUR - Etapa I (componenta A 300.000.000 Euro - 60.000 vouchere, componenta B 100.000.000 euro -20.000 vouchere) 210.762.268 EUR - Etapa II | pentru Etapa 1A 15.06.2025 - 31.08.2025 | Perioada de semnare a contractelor de finanțare pentru Etapa IA este până la 31.08.2025.
data lansare apel: Etapa înrolare OE: 16.09.2024 Etapa I.A: 16.12.2024 Etapa I.B: 16.12.2024 Etapa II: în analiză
|  |  |  | link ghid - N/A | data finalizare apel: Etapa înrolare OE: 15.11.2024 Etapa I.A: 30.04.2025 Etapa I.B: 27.01 2025 Etapa II: în analiză
2 | COMPONENTA 16: REPOWEREU | J528 T529 | Investiția 7: | PNRR/2024/Componenta 16/ Investiția 7: Schema de granturi sub formă de bonuri valorice pentru îmbunătățirea eficienței energetice a gospodăriilor - AXA I - renovare combinată ce vizează eficiența energetică și instalarea de panouri solare pe clădirile rezidențiale unifamiliale, numai pentru gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și pentru consumatorii de energie vulnerabili | Q2 2024 - nu există pas intermediar referitor la elaborare ghiduri | ÎNCHIS | Acordarea de vouchere pentru: - renovarea clădirilor rezidențiale în vederea creșterii eficienței energetice - instalarea de sisteme fotovoltaice de generare de energie electrică, cu o capacitate netă de cel puțin 3kW, pentru consum propriu, care sunt conectate la rețeaua naţională de distribuţie. - realizarea Raportului de expertiză tehnică a clădirii - realizarea Raportului de audit energetic - întocmirea Certificatelor de performanță energetică (inițial și final) | operatori economici autorizați pentru lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și/sau pentru lucrări de instalații electrice și parteneriate formate din acestea, în numele persoanelor fizice vulnerabile, gospodăriilor sărace din punct de vedere energetic și consumatorilor de energie vulnerabili cu care au încheiat în prealabil contracte comerciale. | 299990200 | NU | 17.05.2024 - 06.06.2024 | Apel inrolare operatori economici 16.09.2024 ora 10:00 - 15.11.2024 ora 17:00; Publicare lista operatori economici înrolati -09.12.2024; Apel proiecte: - data depunere platforma PNRR: 16.12.2024 ora 10:00, - depunere dosare la GUEE: 03.03.2025 ora 17:00. - depunere proiecte în platforma PNRR: 30.04.2025 ora 17:00. | 15.06.2025 - 31.07.2025 | Perioada de semnare a contractelor de finanțare este până la 31.07.2025.
data lansare apel: Etapa înrolare OE: 16.09.2024 Etapa Apel proiecte: 16.12.2024
|  |  |  | link ghid - N/A | data finalizare apel: Etapa înrolare OE: 15.11.2024 Etapa Apel proiecte: 30.04.2025
3 | COMPONENTA 16: REPOWEREU | J528 T529 | Investiția 7: Schema de granturi sub formă de bonuri valorice pentru îmbunătățirea eficienței energetice a gospodăriilor | PNRR/2024/Componenta 16/Investiția 7: Schema de granturi sub formă de bonuri valorice pentru îmbunătățirea eficienței energetice a gospodăriilor - AXA II - renovare ce vizează eficiența energetică a clădirilor rezidențiale unifamiliale | Q2 2024 - nu există pas intermediar referitor la elaborare ghiduri | în analiză | Acordarea de vouchere pentru: - renovarea clădirilor rezidențiale în vederea creșterii eficienței energetice - întocmirea Certificatelor de performanță energetică (final) | operatori economici autorizați pentru lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, în numele persoanelor fizice (populația generală) cu care au încheiat în prealabil contracte comerciale. | 259661195 | NU | Nu este cazul |  |  | Apel de proiecte în analiză
data lansare apel: (dată estimativă)
|  |  |  | link ghid - N/A | data finalizare apel: (dată estimativă)